УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБНУ «АтлантНИРО»

_____________________В.А. Сушин

«____»____________________2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

научно-исследовательских работ, проводимых в 2015 г. федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «АтлантНИРО»), в рамках государственного задания на выполнение государственных работ

| № темы, раздела | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Наименование и значение показателя | Результаты работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная работа: «Осуществление государственного мониторинга во внутренних водах Российской Федерации, в том числе внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, водных биологических ресурсов включая наблюдения, сбор, обработку и обобщение информации за распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биологических ресурсов, а также за средой их обитания». | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |
| 1.1 | Тема: Проведение исследований по оценке приемной емкости кормовой базы молоди водных биологических ресурсов водных объектов рыбохозяйственного значения для целей искусственного воспроизводства и пастбищной аквакультуры в зоне ответственности ФГБНУ «АтлантНИРО» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Количество точек забора, проб шт. – 23. Рекомендации по приемной емкости водных объектов, в шт. – 1. | Материалы об оценке приемной емкости Куршского залива в целях проведения искусственного воспроизводства европейского сига. |
| 1.1.01 | Изучение имеющихся материалов о состоянии среды обитания рыб в Куршском заливе. | 01.01.2015 | 31.03.2015 |  | Обзор материалов о состоянии среды обитания рыб в Куршском заливе. |
| 1.1.02 | Сбор информации на водоеме о состоянии среды обитания рыб. Проведение анализа материалов о состоянии среды обитания рыб в Куршском заливе. | 01.04.2015 | 30.06.2015 |  | Анализ материалов о состоянии среды обитания рыб в Куршском заливе. |
| 1.1.03 | Сбор и обработка материалов по искусственному воспроизводству европейского сига. | 01.07.2015 | 30.09.2015 |  | Обобщённые материалы по искусственному воспроизводству европейского сига. |
| 1.1.04 | Обобщение полученных результатов по определению приемной мощности Куршского залива. | 01.10.2015 | 31.12.2015 |  | Материалы по определению приемной мощности Куршского залива. Годовой научный отчет. |
| 2 | Государственная работа: «Выполнение прикладных научных исследований». | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |
| 2.1 | Тема: Разработка мероприятий по научному обеспечению развития современного кормопроизводства для аквакультуры в соответствии с видовой и возрастной спецификой основных объектов аквакультуры и технологиями их выращивания. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Количество рецептур и кормов и режимов кормления, ед. – 3. | Рецептуры комбинированных рыборастительных кормов для объектов аквакультуры (сиговых рыб) из отходов переработки водных биологических ресурсов и зерновых отходов, имеющих низкие ценовые параметры. |
| 2.1.01 | Провести обзор информации о результатах исследований в данном направлении технологии, провести патентные исследования. Обосновать и апробировать методы исследования сырья, комбикормовых смесей и экструдированных комбикормов. | 01.01.2015 | 31.03.2015 |  | Обзор информации о результатах исследований в данном направлении технологии, отчет о патентных исследованиях. Обоснованные и апробированные методы исследования сырья, комбикормовых смесей и экструдированных комбикормов. |
| 2.1.02 | Провести подбор компонентов рецептуры экструдированных кормов для молоди ценных видов водных биоресурсов (сиговых рыб); определить соотношения компонентов, установить тонкость измельчения и равномерность перемешивания. | 01.04.2015 | 30.06.2015 |  | Состав компонентов рецептуры экструдированных кормов для молоди ценных видов водных биоресурсов (сиговых рыб); рациональные соотношения компонентов, степени тонкости измельчения и равномерности перемешивания. |
| 2.1.03 | Провести экспериментальные исследования по разработке и обоснованию технологических параметров приготовления комбинированных рыборастительных кормов из отходов переработки водных биологических ресурсов и зерна. | 01.07.2015 | 30.09.2015 |  | Результаты экспериментальных исследований по обоснованию технологических параметров приготовления комбинированных рыборастительных кормов из отходов переработки водных биологических ресурсов и зерна. |
| 2.1.04 | Разработать проект технической документации (технические условия, технологическая инструкция) на технологию рыборастительных экструдированных комбикормов для молоди ценных видов сиговых рыб. | 01.10.2015 | 31.12.2015 |  | Проект технической документации (технические условия, технологическая инструкция) на технологию рыборастительных экструдированных комбикормов для молоди ценных видов сиговых рыб. |